## Sheet1
Code | กลุ่มตุ้นทุน | Budjet | Cost
1 | กลุ่มงานที่ 1 (งานอาคาร) | 6733163.6 | 2214604.81
1.1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง | 2194076.6 | 2080286.46
1.1.1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1676263 | 1660359.38
1.1.1.1 | 0 งานฐานรากและตอม่อ | 324415.17 | 233701.2
1.1.1.2 | 0 งานคาน | 750575.23 | 147036
1.1.1.3 | 0 งานพื้น คสล. | 346180.31 | 5350
1.1.1.4 | 0 งานเสา | 218850.27 | 14815
1.1.1.5 | 0 งานบันได | 28876.99 | 0
1.1.1.6 | 0 ม้านั่ง คสล. | 7365.03 | 0
1.1.2 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ | 452674.24 | 251457.08
1.1.2.1 | 0 งานโครงหลังคาเหล็กอาคาร | 362918.09 | 251457.08
1.1.2.2 | 0 งานโครงหลังคา Canopy | 89756.15 | 0
1.1.3 | งานทาสีโครงหลังคาเหล็กและบันไดหนีไฟ | 65139.36 | 0
1.2 | งานสถาปัตยกรรม | 2089067.09 | 15779.4
1.2.1 | งานพื้น | 233155.4 | 0
1.2.2 | งานผนัง | 726554 | 0
1.2.3 | งานฝ้าเพดาน | 57008.31 | 0
1.2.4 | งานหลังคา | 491400 | 0
1.2.5 | งานประตู หน้าต่าง | 286000 | 0
1.2.6 | งานสุขภัณฑ์ | 122682.5 | 0
1.2.7 | งานทาสี | 142266.88 | 0
1.2.8 | งานป้ายชื่ออาคาร | 30000 | 0
1.3 | งานสุขาภิบาล | 182741.89 | 17580
1.3.1 | งานสุขาภิบาล | 182741.89 | 4326
1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1197035.82 | 74080.55
1.4.1 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 467383.83 | 0
1.4.2 | งานระบบโทรศัพท์และระบบคอมพิวเตอร์ | 199558.01 | 0
1.4.3 | งานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 38320.43 | 0
1.4.4 | งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ | 158756.62 | 0
1.4.5 | งานระบบทีวีรวม (MATV) | 24586.6 | 0
1.4.6 | งานระบบเสียงประกาศ | 128860.53 | 0
1.4.7 | งานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน | 179569.8 | 67900.55
1.5 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 1038242.7 | 0
1.5.1 | ระบบปรับอากาศ | 634907.96 | 0
1.5.2 | Ventilation System | 352466 | 0
1.5.3 | งานทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 50868.74 | 0
1.6 | งานระบบป้องกันปลวก | 31999.5 | 26878.4
2 | กลุ่มงานที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ) | 54227.5 | 93
2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | 54227.5 | 0
2.1.1 | งานม่าน | 42102.5 | 0
2.1.2 | งานป้ายภายในอาคาร | 12125 | 0
3 | กลุ่มงานที่ 3 (งานผังบริวณและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ) | 3203290.35 | 364609.3
3.1 | งานภูมิสถาปัตยกรรม | 402188 | 0
3.1.1 | HARD SCAPE | 177950 | 0
3.1.2 | SOFT SCAPE | 224238 | 0
3.2 | งานสิ่งก่อสร้างอื่นๆประกอบบริเวณ | 362360.97 | 742.15
3.2.1 | โรงจอดรถ ขนาด 6 ช่องจอด | 362360.97 | 742.15
3.3 | งานสาธารณูปโภคภายนอก | 2438741.38 | 363867.15
3.3.1 | งานระบบประปาภายนอก | 81003.54 | 0
3.3.2 | งานถนน คสล. | 165825 | 0
3.3.3 | งานติดตั้งหม้อแปลงพร้อมแท่นรองรับ และรั้วตาข่าย | 413624.41 | 7190.4
3.3.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายนอก | 1560593.89 | 303735.72
3.3.5 | งานระบบสื่อสาร | 217694.54 | 52941.03
4 | กลุ่มงานที่ 4 (งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง พร้อมปรับปรุงอื่นๆ ในพื้นที่) | 573198.46 | 248341
4.1 | งานรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ | 20810 | 217141
4.2 | งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ | 552388.46 | 0
5 | ส่วนที่ 2 (งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ) | 903676.33 | 0
5.1 | งานเฟอร์นิเจอร์ | 543309 | 0
5.1.1 | งานครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) | 245921 | 0
5.1.2 | งานเครื่องมือเครื่องใช้ (เฟอร์นิเจอร์) | 297388 | 0
5.2 | งานโสตทัศนูปกรณ์ (Sound and Visual) | 104698 | 0
5.3 | งานครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว | 21495.33 | 0
5.4 | งานผนังประกอบ | 233024 | 0
5.5 | งานดับเพลิงดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | 1150 | 0
6 | งานค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด ฯ | 160000 | 385916
6.1 | ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไปกลับ ของคนงาน) | 70000 | 0
6.2 | สำนักงานสำหรับผู้ควบคุมงาน | 90000 | 385916
7 | ค่าดำเนินการ | 1864000 | 173501.07
7.1 | ค่าจ้างพนักงาน | 840000 | 15600
7.1.1 | ผู้ควบคุมงาน | 280000 | 0
7.1.2 | ช่างสำรวจ | 80000 | 15600
7.1.3 | จป. | 200000 | 0
7.1.4 | ผู้ประสานงานโครงการ 1 | 160000 | 0
7.1.5 | ผู้ประสานงานโครงการ 2 | 120000 | 0
7.2 | ทั่วไป | 304000 | 157901.07
7.2.1 | ค่าเดินทาง | 80000 | 35136.46
7.2.2 | ค่าที่พัก | 48000 | 23367
7.2.3 | ค่ารับรอง | 40000 | 29513
7.2.4 | ค่าโทรศัพท์ | 32000 | 0
7.2.5 | ค่าน้ำ ค่าไฟ | 24000 | 0
7.2.6 | เบ็ดเตล็ด | 80000 | 69884.61
7.3 | ค่าดำเนินการส่วนกลาง | 720000 | 0